# Planificación: evento GTM simulacion_exitosa y tema oscuro

Proyecto: Simulador de Becas UNIACC
Perfil del desarrollador: conoce Vue/PrimeVue pero no el repositorio
Metodología: desarrollo manual, sin asistencia de IA
Fecha de referencia: junio 2026

## Capacidad de dedicación

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Jornada semanal total | 35 h/semana |
| Dedicación al proyecto | 10% |
| Horas efectivas de desarrollo | 3,5 h/semana |
| Equivalente diario (5 días) | ~0,7 h/día |

Fórmula de conversión: semanas ≈ horas totales ÷ 3,5

## Contexto técnico (resumen)

### Evento GTM solicitado

Al presionar “Ver resultados” con validación exitosa y simulación completada, el sistema debe ejecutar:

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  event: 'simulacion_exitosa',
  modalidad: 'Pregrado',   // dinámico según simulador
  carrera: 'Psicología'    // dinámico según carrera seleccionada
});

### Estado actual del código

- GTM ya instalado en index.html (contenedor GTM-NS5SPR)

- Existen eventos campaign_initialized y page_view

- pushToDataLayer() definido en useCampaignTracking.ts pero no usado en el flujo de simulación

- El botón “Ver resultados” está en 4 vistas: Pregrado, Advance, Diplomados y Postgrado

- Punto de integración recomendado: Results.vue → handleSimulate, tras simulate() exitoso

### Mapeo modalidad propuesto

| Simulador | segmentacion | Valor en dataLayer |
| --- | --- | --- |
| Pregrado | pregrado | Pregrado |
| Pregrado Advance | pregrado_advance | Pregrado Advance |
| Diplomados | diplomados | Diplomados |
| Postgrados / Magíster | postgrado | Postgrado |

Confirmar nomenclatura con marketing antes de implementar.

### Tema oscuro (solo Plan B)

- themeStore existe pero no está conectado en App.vue

- No hay toggle visible en la UI

- Estilos hardcodeados en claro (bg-white en steppers, etc.)

- Results.vue (~3.000 líneas) concentra la mayor complejidad visual

## Estimación realista — horas de desarrollo

| Entregable | Análisis | Desarrollo | QA + review + deploy | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan A — Solo GTM | 4 h | 8 h | 4 h | ~16 h |
| Plan B — GTM + modo oscuro | 10 h | 40 h | 14 h | ~64 h |

| Plan | Horas | Semanas (3,5 h/sem) | Calendario |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan A | ~16 h | ~5 semanas | ~1,25 meses |
| Plan B | ~64 h | ~18 semanas | ~4,5 meses |

La configuración del trigger/tag en GTM la realiza marketing/analytics en paralelo. Si hay demora, puede sumar 1–2 semanas de calendario sin consumir horas de desarrollo.

## Plan A — Solo evento GTM (sin modo oscuro)

### Objetivo

Disparar simulacion_exitosa con modalidad y carrera dinámicos en los 4 simuladores al completar la simulación con éxito.

### Duración realista

~16 h → 5 semanas a 3,5 h/semana.

### Cronograma semanal

| Semana | Horas | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,5 h | Análisis del flujo en 4 vistas (Simulador2View, PostgradoView, DiplomadosView, MagisterView). Rastrear patrón @mousedown del botón. Confirmar mapeo modalidad con marketing. | Documento de integración acordado |
| 2 | 3,5 h | Crear helper trackSimulacionExitosa. Integrar en Results.vue → handleSimulate tras simulate() exitoso. | Código en rama feature |
| 3 | 3,5 h | Pruebas locales (dataLayer en consola). Cubrir edge cases: error en simulate(), carrera vacía, los 4 tipos de segmentación. | Feature lista para review |
| 4 | 3,5 h | QA en los 4 simuladores con GTM Preview. Ajustes según feedback de marketing. | QA aprobado |
| 5 | 2 h | PR, code review, merge, deploy Netlify, verificación en producción. | En producción |

### Alcance incluido

- Evento simulacion_exitosa en los 4 simuladores

- Payload: { event, modalidad, carrera } + campaign_data existente

- Validación con GTM Preview

### Alcance excluido

- Toggle de tema oscuro

- Correcciones visuales en modo oscuro

- Cambios en themeStore o configuración dark de PrimeVue

### Hitos

| Hito | Semana |
| --- | --- |
| Código listo para review | 2 |
| QA aprobado | 4 |
| En producción | 5 |

## Plan B — GTM + modo oscuro (alcance completo)

### Objetivo

Todo lo del Plan A, más activar el toggle de tema oscuro y corregir la experiencia visual en los 4 simuladores (steppers, formularios y pantalla de resultados).

### Duración realista

~64 h → 18 semanas a 3,5 h/semana (~4,5 meses).

### Cronograma por fases

#### Fase 1 — GTM (semanas 1–5, ~16 h)

Idéntica al Plan A. El evento GTM queda en producción al cierre de la semana 5.

| Semana | Horas | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,5 h | Análisis + alineación con marketing |
| 2 | 3,5 h | Helper + integración en Results.vue |
| 3 | 3,5 h | Pruebas locales y edge cases |
| 4 | 3,5 h | QA en 4 simuladores + GTM Preview |
| 5 | 2 h | Deploy GTM en producción |

Hito: evento simulacion_exitosa en producción — semana 5.

#### Fase 2 — Infraestructura dark mode (semanas 6–8, ~10 h)

| Semana | Horas | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3,5 h | Auditoría visual en 4 simuladores: checklist por vista y paso (1, 2, 3). Identificar bg-white, colores fijos, inconsistencias prefers-color-scheme vs .dark. | Checklist de correcciones |
| 7 | 3,5 h | Conectar themeStore.initializeTheme() en App.vue. Agregar toggle UI (sol/luna). Configurar PrimeVue: darkModeSelector: '.dark' en main.ts. | Toggle funcional |
| 8 | 3 h | Verificar persistencia en localStorage. Probar que componentes PrimeVue responden al toggle. | Infraestructura dark lista |

Hito: toggle oscuro operativo — semana 8 (visual aún incompleto).

#### Fase 3 — Correcciones visuales (semanas 9–15, ~24 h)

| Semana | Horas | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3,5 h | 4 vistas stepper: eliminar bg-white, corregir :deep(.p-steplist). | Steppers en oscuro |
| 10 | 3,5 h | Headers, mensajes informativos, navegación entre pasos. | Vistas base corregidas |
| 11 | 3,5 h | PersonalAcademicData.vue y CareerFinancing.vue. | Formularios pregrado |
| 12 | 3,5 h | Componentes postgrado, diplomados y magíster. | Formularios restantes |
| 13 | 3,5 h | Results.vue: cards, badges, tags de becas, contraste de texto. | Resultados — parte 1 |
| 14 | 3,5 h | Results.vue: secciones mobile/accordion, estados de carga y error. | Resultados — parte 2 |
| 15 | 3,5 h | Unificar form-styles.css y media queries → clase .dark. Revisar export PDF en oscuro. | Estilos unificados |

Hito: correcciones visuales completas en rama — semana 15.

#### Fase 4 — QA y producción (semanas 16–18, ~14 h)

| Semana | Horas | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3,5 h | QA visual: 4 simuladores × 3 pasos × modo claro y oscuro. | Registro de hallazgos |
| 17 | 3,5 h | QA mobile, toasts de validación, PDF export. Corrección de bugs encontrados. | Bugs resueltos |
| 18 | 7 h | PR final, code review, merge, deploy Netlify, verificación post-producción (GTM + oscuro). | En producción |

Hito: alcance completo en producción — semana 18.

### Riesgo de extensión (Plan B)

Si Results.vue requiere más ajustes de lo previsto (PDF, badges, mobile), el plan puede extenderse a ~21 semanas (~74 h). Comunicar buffer de +3 semanas a stakeholders.

## Comparativa para stakeholders

| Criterio | Plan A (sin oscuro) | Plan B (con oscuro) |
| --- | --- | --- |
| Horas de desarrollo | ~16 h | ~64 h |
| Semanas (3,5 h/sem) | 5 | 18 |
| Meses calendario | ~1,25 | ~4,5 |
| Valor para marketing | Alto (evento GTM) | Alto (GTM en semana 5) |
| Valor UX | — | Tema oscuro completo |
| Complejidad técnica | Baja | Media-alta |
| Dependencia externa | GTM (marketing) | GTM (marketing) |

## Recomendación

Si marketing necesita el tracking con urgencia:

- Ejecutar Plan A primero (5 semanas, ~16 h).

- Encadenar la Fase 2–4 del Plan B (semanas 6–18) sin rehacer el GTM.

Esto entrega valor de negocio temprano (evento en producción en ~1 mes) y reparte el esfuerzo visual del modo oscuro en el tiempo restante.

## Dependencias y riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Marketing no configura trigger/tag en GTM | Evento en código sin reportes | Coordinar desde semana 1; validar con GTM Preview en semana 4 |
| Nomenclatura de modalidad no acordada | Retrabajo en payload | Confirmar tabla de mapeo antes de semana 2 |
| Results.vue más complejo de lo estimado | +3 semanas en Plan B | Buffer comunicado; priorizar pantallas críticas |
| Code review con demoras | +1 semana calendario | PRs pequeños por fase (GTM separado de oscuro) |
| Dev interrumpe dedicación del 10% | Extensión proporcional | Bloques de 3,5 h/semana protegidos en agenda |

## Archivos principales a modificar

### Plan A (GTM)

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| src/utils/analytics.ts (nuevo) o useCampaignTracking.ts | Helper trackSimulacionExitosa |
| src/components/simulador/Results.vue | Llamada tras simulate() exitoso |

### Plan B (adicional — dark mode)

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| src/App.vue | Inicializar themeStore, toggle UI |
| src/main.ts | darkModeSelector: '.dark' en PrimeVue |
| src/views/Simulador2View.vue (+ 3 vistas) | Quitar estilos hardcodeados en claro |
| src/components/simulador/PersonalAcademicData.vue | Estilos .dark |
| src/components/simulador/CareerFinancing.vue | Estilos .dark |
| src/components/simulador/Results.vue | Correcciones visuales extensas |
| src/assets/form-styles.css | Unificar criterio dark |

## Resumen ejecutivo

| Plan | Horas | Semanas | Meses | Entrega principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Solo GTM | 16 h | 5 | ~1,25 | simulacion_exitosa en 4 simuladores |
| B — GTM + oscuro | 64 h | 18 | ~4,5 | GTM (sem. 5) + tema oscuro completo (sem. 18) |

Capacidad: 3,5 h/semana (10% de 35 h).
Perfil: desarrollador que conoce Vue pero no el repositorio.
Metodología: desarrollo manual sin IA.